## aktualnie w realizacji
L.P. | Nr zadania | Nazwa zadania | Dzielnica | Koszt zadania | Wydział realizujący zadanie | ETAP REALIZACJI ZADANIA (ZAZNACZ X) |  |  | *Planowany termin zakończenia realizacji zadania | *Sprawozdanie BO za styczeń 2020 (opis postępu prac)
[6 empty] | *Wykonawca został wybrany | *Prace w terenie już się rozpoczęły (dotyczy zadań inwestycyjnych) | *Zakono realizację zadania
1 | 110/18 | Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum | OPOLE | 500000 | Miejski Zarząd Dróg
BO 2019
2 | 71/19 | Ścieżki rowerowe w centrum miasta | OPOLE | 530000 | Miejski Zarząd Dróg
3 | 39/19 | Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową | I (Stare Miasto, Śródmieście) | 200000 | Wydział Inwestycji Miejskich
4 | 8/19 | Bezpieczeństwo: Wrzoski-Sławice-Bierkowice-Półwieś (Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś dz. 900 rozdz. 90015) | VIII (Wrzoski, Sławice, Bierkowice, Półwieś) | 399000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej /Miejski Zarząd Dróg
BO 2020
5 | 77/20 | Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 500000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
6 | 42/20 | Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 290000 | Wydział Inwestycji Miejskich
7 | 82/20 | Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 212000 | Miejski Zarząd Dróg
8 | 4/20 | Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice, do działań w trudno dostępnym terenie. | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 150000 | Wydział Zarządzania Kryzysowego
9 | 69/20 | Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 150000 | Wydział Sportu
10 | 45/20 | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 510000 | Miejski Zarząd Dróg
11 | 92/20 | Powiększenie kąpieliska Bolko | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 460000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
12 | 13/20 | Rewitalizacja placu przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Plebiscytową część 2. | DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 100000 | Wydział Inwestycji Miejskich
13 | 76/20 | Zielone przystanki w Opolu | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 50000 | Miejski Zarząd Dróg
14 | 47/20 | Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze | DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze) | 180000 | Miejski Zarząd Dróg/Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
15 | 96/20 | Zielone dzielnice - nasadzenia drzew i krzewów | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 88000 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa będzie robił MZD
16 | 23/20 | Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 200000 | Wydział Inwestycji Miejskich
17 | 63/20 | Na ratunek! - defibrylator dla każdej dzielnicy! | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 60000 | Wydział Polityki Społecznej
18 | 22/20 | Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 200000 | Wydział Zarządzania Krysysowego
19 | 25/20 | Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole - Szczepanowice | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 120000 | Wydział Zarządzania Krysysowego
20 | 39/20 | Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta - rondo. | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 130000 | Miejski Zarząd Dróg
21 | 6/20 | Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętych | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 200000 | Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
22 | 78/20 | Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych) | Ogólnomiejskie | 600000 | Wydział Inwestycji Miejskich-Wydział Gospodarki Odpradami Komunalnymi
23 | 50/20 | Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy - zakup pojazdu dla OSP (Czarnowąsy) | Ogólnomiejskie | 1000000 | Wydział Zarządzania Krysysowego
|  |  | SUMA: | 5200000
* - proszę wypełnić
0,5% za 2018 rok = 5 111 571,72