## aktualnie w realizacji
BUDŻET OBYWATELSKI 2020 REALIZACJA
L.P. | Nr zadania | Nazwa zadania | Dzielnica | Koszt zadania | Wydział realizujący zadanie | *Sprawozdanie BO za I kwartał 2020, stan na 31.03.2020 r.
1 | 110/18 | Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum | OPOLE | 500000 | Miejski Zarząd Dróg | Wybrano wykonawcę na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul.Katowickiej.
BO 2019
2 | 71/19 | Ścieżki rowerowe w centrum miasta | OPOLE | 530000 | Miejski Zarząd Dróg | Wykonano zakres w 2019 r. - ścieżka przy ul.Św.Jacka. W zakresie ul.Spychalskiego i Placu Piłsudskiego ogłoszono dwa postępowania przetargowe. Obecnie trwa przygotowanie do kolejnego przetargu.
3 | 39/19 | Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową | I (Stare Miasto, Śródmieście) | 200000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Połączono z zadaniem 13/20, zmiana kwoty.
4 | 8/19 | Bezpieczeństwo: Wrzoski-Sławice-Bierkowice-Półwieś (Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś dz. 900 rozdz. 90015) | VIII (Wrzoski, Sławice, Bierkowice, Półwieś) | 399000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej /Miejski Zarząd Dróg | Realizacja przedmiotowego zadania przewidywana jest w I półroczu .
BO 2020
5 | 77/20 | Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 500000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | W lutym br. zaktualizowano kosztorys inwestorski na relizację zadania. W marcu zlecono aktualizację projketu branży elektrycznej. W kwietniu br. planowane jest przerpowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania.
6 | 42/20 | Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 290000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Wydział Inwestycji Miejskich posiada dokumentację techniczną dotycząca zadania. Zakres realizacji został wstępnie ustalony z Wnioskodawcą. Trwa weryfikacja dokumentacji i zakresu ustalonego z Wnioskodawcą.
7 | 82/20 | Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 212000 | Miejski Zarząd Dróg | Ogłoszono przetarg na roboty budowlano-montażowe.
8 | 4/20 | Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice, do działań w trudno dostępnym terenie. | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 150000 | Wydział Zarządzania Kryzysowego | Wnioskowdawca ma przygotowaną całą dokumetnację potrzebną do wyłonienia wykonawcy, specyfikację zamówienia, wzór umowy. Można podpisywac umowę na wydatkowanie środków.
9 | 69/20 | Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 150000 | Wydział Sportu | W trakcie realizacji - w zwiazku z panującą sytacją w Polsce zajęcia są wstrzymane do odwołania.
10 | 45/20 | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 510000 | Miejski Zarząd Dróg | Uzgodniono zakres prac, trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu.
11 | 92/20 | Powiększenie kąpieliska Bolko | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 460000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Opracowano operat wodno-prawny na powiekszenie kąpieliska. W trakcie wykowywania projet zagospodarowania terenu kąpieliska Bolko /termin opracowania 27 marzec - w weryfikacji/. Zakupino pomosty pływające.
12 | 13/20 | Rewitalizacja placu przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Plebiscytową część 2. (połączono z zadaniem 39/19) zmiana kwoty | DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 253260 | Wydział Inwestycji Miejskich | W 2019 została wykonana dokumentacja techniczna dotycząca zadania. Rozpoczęto procedurę przetargową.
13 | 76/20 | Zielone przystanki w Opolu | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 50000 | Miejski Zarząd Dróg | Zamówienie publiczne opracowane. Spodziewane ogłoszenie początek kwietnia 2020 r.
14 | 47/20 | Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze | DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze) | 180000 | Miejski Zarząd Dróg/Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Nasadzenia będą realizowane w ramach większego projektu w II półroczu.
15 | 96/20 | Zielone dzielnice - nasadzenia drzew i krzewów | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 88000 | Miejski Zarząd Dróg | Ustalanie nowych miejsc nasadzeń drzew. Uzgodnienia z wnioskodawcą.
16 | 23/20 | Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 200000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Wydział Inwestycji Miejskich wystąpił do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wytyczne do prowadzenia robót budowlanych.
17 | 63/20 | Na ratunek! - defibrylator dla każdej dzielnicy! | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 60000 | Wydział Polityki Społecznej | W dniu 17 marca 2020 roku Miasto Opole zawarło umowę z wybranym wykonawcą na zakup defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z gablotami, szafkami lub kapsułami do ich przechowywania oraz instruktażem. Z uwagi na epidemię koronawirusa zadanie będzie wykonane w terminie do 30 września 2020 roku, a nie jak wcześniej zakładano 30 czerwca 2020 roku.
18 | 22/20 | Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 200000 | Wydział Zarządzania Krysysowego | Wnioskodawca w porozumieniu z Zarządem OSP Opole Sławice przygotowuje szczegółowy zakres modernizacji kuchni i sali w budynku OSP. Nie ma jeszcze szczegółowych ustaleń. Termin realizacji może być trochę przesunięty (1 - 2 m-cy).
19 | 25/20 | Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole - Szczepanowice | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 120000 | Wydział Zarządzania Krysysowego | Wnioskodawca w porozumieniu z Zarządem OSP w Opolu Szczepanowicach przygotowuje szczegółowy zakres doposażenia i zakupu sprzętu dla OSP. Nie ma jeszcze szczegółowych ustaleń. Termin realizacji może być trochę przesunięty (1 - 2 m-cy).
20 | 39/20 | Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta - rondo. | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 130000 | Miejski Zarząd Dróg | Zadanie w trakcie realizacji.
21 | 6/20 | Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętych | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 200000 | Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej | Trwa procedura konkursowa dotycząca wyboru wykonawcy zadania. Ogłoszenie wyników powinno nastapic do 3 kwietnia br.
22 | 78/20 | Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych) | Ogólnomiejskie | 600000 | Wydział Inwestycji Miejskich-Wydział Gospodarki Odpradami Komunalnymi | Wydział inwestycji Miejskich zwrócił się z prośbą do Wydziału GOK o podanie lokalizacji w jakich mają powstać butelkomaty./Przygotowywanie secyfikacji technicznej butelkomatów, przygotowywanie specyfikacji dla programu bonusowego za oddawane surowce. W związku z sytuacją epidemiologiczną parterzy projektu, którzy mieli udostepnić powierzchnie na trenach galerii handlowych lub sklepów wstrzymali się z wyrażeniem oficjalnego stanowiska. Z rozmów przeprowadzonych przez pracownika Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi wynika, że przy obecnych ogrniczeniach poruszania się przez mieszkańców, na razie nie wstrzymują się z możliwością lokalizacji butelkomatów w rejonie sklepów w Karolince i na ul. Sosnkowskiego. Możliwe są także trudności z terminową realizacją zadania wynikające z ograniczeń produkcji w Chinach, gdzie wytwarzana jest część elementów butelkomatów.
23 | 50/20 | Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy - zakup pojazdu dla OSP (Czarnowąsy) | Ogólnomiejskie | 1000000 | Wydział Zarządzania Krysysowego | Wnioskodawca w uzgodnieniu z Zarządem jednostki OSP w Czarnowąsach oraz z KM PSP w Opolu przygotowuje wnioski do Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz do GFOŚiGW w celu uzgodnienia wysokości dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - obecnie nie ma przesłanek do utrudnień w realizacji zadania.