## aktualnie w realizacji
BUDŻET OBYWATELSKI 2020 REALIZACJA
L.P. | Nr zadania | Nazwa zadania | Dzielnica | Koszt zadania | Wydział realizujący zadanie | ETAP REALIZACJI ZADANIA (ZAZNACZ X) |  |  | *Planowany termin zakończenia realizacji zadania | *Sprawozdanie BO za II kwartał 2020 (stan na 30 czerwca 2020) (opis postępu prac)
[6 empty] | *Wykonawca został wybrany | *Prace w terenie już się rozpoczęły (dotyczy zadań inwestycyjnych) | *Zakono realizację zadania
1 | 110/18 | Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum | OPOLE | 500000 | Miejski Zarząd Dróg | TAK | NIE | NIE | 6 miesięcy od daty podpisania umowy | Wybrano wykonawcę na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul.Katowickiej, trwają prace projektowe.
BO 2019
2 | 71/19 | Ścieżki rowerowe w centrum miasta | OPOLE | 530000 | Miejski Zarząd Dróg | NIE | NIE | NIE | 2020 | Wykonano zakres w 2019 r. - ścieżka przy ul. Św.Jacka. W zakresie ul.Spychalskiego i Placu Piłsudskiego ogłoszono dwa postępowania przetargowe. Nie zgłosiła się firma chętna do realizacji zadania.
3 | 39/19 | Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową | I (Stare Miasto, Śródmieście) | 200000 | Wydział Inwestycji Miejskich | NIE | NIE | NIE | 2020 | Połączono z zadaniem 13/20
4 | 8/19 | Bezpieczeństwo: Wrzoski-Sławice-Bierkowice-Półwieś (Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś dz. 900 rozdz. 90015) | VIII (Wrzoski, Sławice, Bierkowice, Półwieś) | 399000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej /Miejski Zarząd Dróg | NIE | NIE | NIE | Ii pórocze 2020 | Realizacja przedmiotowego zadania przewidywana jest w II półroczu
BO 2020
5 | 77/20 | Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 500000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | NIE | NIE | NIE | 2020 | W lutym br. zaktualizowano kosztorys inwestorski na relizację zadania. W marcu zlecono aktualizację projketu branży elektrycznej. W lipcu br. planowane jest przerpowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania.
6 | 42/20 | Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 290000 | Wydział Inwestycji Miejskich | NIE | NIE | NIE | 2020 | Wydział Inwestycji Miejskich posiada dokumentację techniczną dotycząca zadania. Zakres realizacji został wstępnie ustalony z Wnioskodawcą. Trwa weryfikacja dokumentacji i zakresu ustalonego z Wnioskodawcą oraz rozpoczęto przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia celem wyłonienia Wykonawcy.
7 | 82/20 | Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 212000 | Miejski Zarząd Dróg | TAK | N | NIE | 13.08.2020 r. | Podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych. Rozpoczęto prace rozbiórkowe i budowlano-montażowe.
8 | 4/20 | Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice, do działań w trudno dostępnym terenie. | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 150000 | Wydział Zarządzania Kryzysowego | TAK | TAK | NIE | wrzesień 2020 | Wnioskowdawca na podstawie złożonych zapytań ofertowych wyłonił wykonawcę zadania: GMS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach. Wydatek: 149.900 zł. Dnia 17 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa z zarządem jednostki OSP w Opolu Gosławicach na udzielenie dotacji celowej w celu realizcaji zadania. Zadanie w realizacji. Koniec realizacji zadania planuje się na wrzesień 2020 r.
9 | 69/20 | Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 150000 | Wydział Sportu | TAK | nie dotyczy | NIE | 2020 | W trakcie realizacji
10 | 45/20 | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 510000 | Miejski Zarząd Dróg | NIE | NIE | NIE | 2020 | Ogłoszono przetarg na roboty budowlano-montażowe.
11 | 92/20 | Powiększenie kąpieliska Bolko | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 460000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | NIE | NIE | NIE | listopad 2020 | Zakupino pomosty pływające. Wykonano wiatę do rowerzystów i morsów, drogę do wodowania, strefę wypoczynku do rodziców z dziećmi, nasadzenia drzew. Wartość zrealizowanych prac ca.180.000,00zł
12 | 13/20 | Rewitalizacja placu przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Plebiscytową część 2. (połączono z zadaniem 39/19) zmiana kwoty | DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 253260 | Wydział Inwestycji Miejskich | TAK | NIE | NIE | 2020 | W 2019 została wykonana dokumentacja techniczna dotycząca zadania. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Podpisano umowę na roboty budowlane. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na 27.09.2020r.
13 | 76/20 | Zielone przystanki w Opolu | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 50000 | Miejski Zarząd Dróg | NIE | NIE | NIE | 2020 | Wybrano Wykonawcę.
14 | 47/20 | Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze | DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze) | 180000 | Miejski Zarząd Dróg/Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | NIE | NIE | NIE | II półrocze 2020 | Nasadzenia będą realizowane w ramach większego projektu w II półroczu.
15 | 96/20 | Zielone dzielnice - nasadzenia drzew i krzewów | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 88000 | Miejski Zarząd Dróg | NIE | NIE | NIE | II półrocze 2020 | Konsultacje z Wnioskodawcą odnośnie zmian lokalizacji nasadzeń. Nasadzenia będą realizowane w ramach większego projektu w II półroczu.
16 | 23/20 | Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 200000 | Wydział Inwestycji Miejskich | NIE | NIE | NIE | 2020 | Wydział Inwestycji Miejskich wystąpił do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wytyczne do prowadzenia robót budowlanych.
17 | 63/20 | Na ratunek! - defibrylator dla każdej dzielnicy! | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 60000 | Wydział Polityki Społecznej | TAK | NIE | NIE | wrzesień 2020 | W dniu 17 marca 2020 roku Miasto Opole zawarło umowę z wybranym wykonawcą tj. firmą AEDMAX.PL sp. z o.o. na zakup defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z gablotami, szafkami lub kapsułami do ich przechowywania oraz instruktażem. Z uwagi na epidemię koronawirusa zadanie będzie wykonane w terminie do 30 września 2020 roku, a nie jak wcześniej zakładano 30 czerwca 2020 roku. Pomimo trwającej epidemii, firma nawiązała telefoniczny kontakt z zarządcami budynków, w których zlokalizowane będą defibrylatory i przesłała warunki techniczne niezbęde do montażu i późniejszego działania urządzeń. W czerwcu br. zarządcy budynków przygotowali podłączenia elektryczne niezbędne do montażu szafek, gablot i kapsuł oraz przekazali dokumentację fotograficzną wykonanych prac do firmy AEDMAX.PL
18 | 22/20 | Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 200000 | Wydział Zarządzania Krysysowego | NIE | NIE | NIE | grudzień 2020 | Wnioskodawca w porozumieniu z Zarządem OSP Opole Sławice przygotowuje szczegółowy zakres modernizacji kuchni i sali w budynku OSP. Nie ma jeszcze szczegółowych ustaleń. Termin realizacji przesunięty na sierpień br.
19 | 25/20 | Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole - Szczepanowice | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 120000 | Wydział Zarządzania Krysysowego | TAK | nie dotyczy | NIE | listopad 2020 | Wnioskodawca w porozumieniu z Zarządem OSP w Opolu Szczepanowicach przygotował szczegółowy zakres doposażenia i zakupu sprzętu dla OSP. Dnia 29 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa z zarządem OSP w Opolu Szczepanowicach na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji. Koniec realizacji zadania planuje się na listopad 2020 r.
20 | 39/20 | Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta - rondo. | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 130000 | Miejski Zarząd Dróg | TAK | TAK | TAK | 2020 | Zakończono realizację zadania.
21 | 6/20 | Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętych | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 200000 | Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej | NIE | nie dotyczy | NIE | BRAK REALIZACJI | konkurs ofert pozostał nierozstrzygnięty.
22 | 78/20 | Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych) | Ogólnomiejskie | 600000 | Wydział Inwestycji Miejskich-Wydział Gospodarki Odpradami Komunalnymi | NIE | NIE | NIE | IV kwartał 2020r. | Trwają prace związane z przygotowywaniem specyfikacji technicznej zakupu i funkcjonowania butelkomaty w tym programu zachęt za oddawane surowce. Trwają parce związane z rozpoznawaniem możliwości i problemów techniczno-organizacyjnych wdrożenia programu. Rozpoznawane są zasady funkcjonowania butelkomaty w innych miastach Polski. UWAGA!!! Dla zachęcenia mieszkańców do korzystania z butelkomaty zakłada się, że będzie działać program zachęt. Trwają parce związane z wyborem modelu jego funkcjonowania. Na etapie przygotowywania dokumentacji dla butelkomaty, po zapoznaniu się z ofertami producentów ustalono, że firma dostarczająca butelkomaty dostarczy także kompletny program bonusowy i będzie nim zarządzać. Po ponownym rozpoznaniu rynku pod koniec maja, a także po spotkaniach z producentami butelkomaty w czerwcu, wyłonił się problem polegający na ty, że żadna firma nie posiada w ofercie programu bonusowego z partnerami. Przygotowanie programu bonusowego pozwalającego za oddane butelki korzystać z bonusów u partnerów wymaga pozyskania partnerów przez Miasto Opole i prowadzenie trwałego zarządzania takim systemem. W związku z powyższym rozważane są inne formy zachęt dla mieszkańców za korzystanie z butelkomatów. Stąd nie został jeszcze ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. /Wydział inwestycji Miejskich zwrócił się z prośbą do Wydziału GOK o podanie lokalizacji w jakich mają powstać butelkomaty.
23 | 50/20 | Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy - zakup pojazdu dla OSP (Czarnowąsy) | Ogólnomiejskie | 1000000 | Wydział Zarządzania Krysysowego | NIE | nie dotyczy | NIE | grudzień 2020 | Korekta środków na zadaniu. uchwała XXVIII/550/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. zmniejszenie zadania na wartosc 550 000,00 zł. Podpisana umowa za dotację dla OSP w Czarnowąsach nr CRU-822/20 z dnia 24-06-2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.
|  |  | SUMA: | 5353260