## aktualnie w realizacji
BUDŻET OBYWATELSKI 2021 REALIZACJA
L.P. | Nr projektu | Nazwa projektu | Dzielnica | Koszt projektu | Wydział realizujący projekt | Sprawozdanie BO za I kwartał 2021. Stan na 31 marca 2021 r. (opis postępu prac)
BO 2020
1 | 77/20 | Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 500000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.
2 | 42/20 | Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 290000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego przeznaczonego na aktualizację dokumentacji. 27.01.2021r. w Wydziale Inwestycji Miejskich została złożona dokumentacja. Dokumentacja została odebrana od Wykonawcy Protokołem Odbioru. WIM dokunał zgłoszenia robót w WUAiB na podstawie wykonanej dokumentacji, trwa przygotowanie procedury przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.
3 | 23/20 | Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 200000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Wydział Inwestycji Miejskich wystąpił do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wytyczne do prowadzenia robót budowlanych, gdzie uzyskano negatywną opinię dotycząca planowanego zakresu prac, następnie po rozmowie przedstawicieli WIM oraz Rady Dzielnicy z przedstawicielem OWKZ wystąpiono powtórnie o wytyczne do prowadzenia robót budowlanych. Dnia 02.03.2021 odbyło się spotkanie z Wnioskodawca, WIM czeka na wytyczne od Wnioskodawcy.
4 | 78/20 | Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych) | Ogólnomiejskie | 600000 | Wydział Inwestycji Miejskich-Wydział Gospodarki Odpradami Komunalnymi | Przygotowano projekt umowy na realizację zadania, dostosowując go do nowej ustawy prawo zamówień publicznych. Przygotowano wniosek do wydziału zamówień publicznych o wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy, czekamy na zatwierdzenie umowy przez radcę prawnego. Przygotwywane jest prozumienie z firmą Metro Properties na użyczenie terenu pod butelkomat, trwają ostatnie uzgodnienia dotyczące ochrony danych osobowych.
5 | 6/20 | Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętych | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 200000 | Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej | Zadanie będzie realizowane w 2021 roku. Ze względu na nałożone obostrzenia sanitarne, szczegóły podane zostaną później
6 | 69/20 | Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 150000 | Wydział Sportu | Sprawa na etapie rozpatrywania części prawnej, sprawozdanie z wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową.
BO 2021
7 | 38/21 | Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 350000 | Wydział Inwestycji Miejskich | WIM dokonał wizji w terenie, zostało umówione spotkanie z Wnioskodawcą oraz CDO w celu omówienia szczegółów zakresu. Po spotkaniu Wnioskodawca przekazał wytyczne dot. realizacji zadania, uzgodniono iż w pierwszym etapie zostanie zlecona dokumentacja projektowa, trwa przygotowanie procedury przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.
8 | 66/21 | Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11 | DZIELNICOWE - REJON III (Chabry) | 157000 | PSP nr 11 | Nie został wybrany wykonawca. Termin rozpczęcia prac nie został ustalony. Teren przewidziany pod realizację zadanie obecnie jest terenem budowy (nowa sala gimnastyczna). Teren zostanie nam udostępniony, wedle zapewnień wykonawcy, w kwietniu 2021r.
9 | 94/21 | Remont alejek w parku osiedlowym | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 260000 | Wydział Inwestycji Miejskich | WIM dokonał wizję lokalną, trwa analiza zakresu zadania oraz opis przedmiotu zamówienia.
10 | 5/21 | Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla dzieci | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 20000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Zostały poczynione ustalania w zakresie relizacji zadania poprzez wskazanie urządzen siłowych dla dzieci, jakie mając zostac zamontowane na terenie placu zabaw. W dniu 18 marca 2021r. zawarta została umowa na realizację zadania.
11 | 10/21 | Bezpieczna V | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 330000 | Miejski Zarząd Dróg | Przygotowanie procedury przetargowej
12 | 19/21 | Jezioro Malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 540000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | W miesiącu marcu 2021 r. prowadzone były analizy zakresu rzeczowego zadania oraz procedury formalno - prawne w zakresie przygotowywania dokumentów do postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem. Postępowanie zostało opublikowane, następnie został wybrany Wykonawca w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Umowa z Wykonawcą została podpisana. Aktualnie jest tworzona dokumentacja projektowa.
13 | 3/21 | Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26 | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 60000 | PSP nr 26 | Zapoznanie się z ofertą firm i producentów oferujących wykonanie i montaż zadaszeń, altan, oraz siłowni zewnętrznych. Porównywanie ofert.
14 | 11/21 | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 150000 | ZSP nr 2 | Zlecono wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Zostały wykonane pomiary geodezyjne. Tworzona jest mapa do celów projektowych. Został wybrany wykonawca umowa jest na etapie konsultacji. Jednostka oczekuje na wskazanie inspektora nadzoru przez organ prowadzący.
15 | 96/21 | Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151 | DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 100000 | PSP nr 2 | Wykonawca rozpoczął prace na obiekcie, wylano fundamenty pod ławki i słupy do koszy, przygotowano istniejącą powierzchnię boiska (wypełniono ubytki, wyczyszczono powierzchnię ) Rozpoczęto kładzenie nowej nawierzchni boiska.
16 | 95/21 | Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja | DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 85000 | Miejski Zarząd Dróg | W zakresie działu TE - odnowienie oznakowania poziomego - kwota 5 000 zł. W zakresie działu TI - postępowanie przetargowe zakończono, wybrano Wykonawcę. Prace rozpoczną się po podpisaniu umowy - kwota 80.000 zł
17 | 67/21 | Zielone płuca Opola | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 170000 | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia… | Nawiązanie współpracy z firmą "GRAFOS"-orzeczenie budowlane. W dniu 29.03.2021r. wysłano zapytania ofertowe o cenę wykonania Ekspertyzy Technicznej dla zadania :odrzeczenie o stanie technicznym konstrukcji nośnej dachów budynków przeznaczonych do położenia warstwy zielonego dachu. Termin złożenia ofert 16.04.2021r. Termin wykonania zadania do 28.05.2021r.
18 | 15/21 | Obserwatorium astronomiczne | DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrze) | 80000 | PLO nr I | Ponowne złożenie zapytania ofertowego z powodu braku wpływu ofert. Jedna z firm potrzebuje więcej czasu na znalezienie części do kopuły za granicą kraju - brak na rynku polskim.
19 | 76/21 | Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze | DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze) | 210000 | PSP 33- 30.000 zł, PSP 14-30.000 zł, pozostała kwota 110.000 - realizator MZLK - 80.000 zł oraz MZD - 20.000 zł + 50.000 zł | PSP 33: w marcu 2021r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 nie podjeła działań w związku z realizacją projektu, PSP 14: Wykonawca montażu karuzeli Twister na placu zabaw PSP Nr 14 w Opolu został wybrany, MZLK: Zostały poczynione starania w celu ustalania zakresu prac. MZD: Przygotowania do procedury zamówienie publicznego, Montaż aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Prószkowskiej zostanie wszczęta procedura opracowania projektu organizacji ruchu
20 | 93/21 | Ukończenie placu zabaw - część parkowa | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 600000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Zostały poczynione ustalania w zakresie przygotowania terenu pod realizację zadania. Trwają ustalenia w zakresie realizacji zadania.
21 | 30/21 | Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 530000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Niewystarczająca ilość środków finansowych do rozpoczęcia realizacji zadania.
22 | 61/21 | Kibicuj #wrytmieodry | Ogólnomiejskie | 440000 | Wydział Sportu | Przygotowanie procedury umozliwiającej wydatkowanie środków na realizację zadania.
23 | 46/21 | Ścieżki rowerowe | Ogólnomiejskie | 1000000 | Miejski Zarząd Dróg | Trwa aktualizacja dokumentacji tecnicznej.
24 | 77/21 | "Podaj łapę" – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu | Ogólnomiejskie | 250000 | ZOO Opole | W posiadaniu Program Funkcjonalno-Użytkowy. Trwa proces wyjaśniania czy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt może wnioskować o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (min. konsultacje z radcą prawnym).
25 | 89/21 | Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka | Ogólnomiejskie | 618000 | Miejski Zarząd Dróg | Trwa projektowanie do dnia 30.06.2021 r., po tym okresie zostanie rozpoczęta procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy.
|  |  | SUMA: | 5950000