## aktualnie w realizacji
BUDŻET OBYWATELSKI 2023 REALIZACJA
L.P. | Nr projektu | Nazwa projektu | Dzielnica | Koszt projektu | Wydział realizujący projekt | Sprawozdanie BO za IV kwartał 2023, stan na 31 grudnia 2023 r. (opis postępu prac)
BO 2020
1 | 77/20 | Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 500000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.
2 | 23/20 | Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 200000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Projekt zrealizowany
3 | 69/20 | Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 150000 | Wydział Sportu | Urząd Miasta wystąpił o zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych.
BO 2021
4 | 38/21 | Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 350 000 + 291 000 ze środków dzielnicowych | Wydział Inwestycji Miejskich | Realizacja zadania uzależniona od posiadanych środków.
5 | 30/21 | Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 530000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Trwają prace budowlane.
BO 2022
6 | 94/22 | Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 240000 | PSP 31 | Projekt zrealizowano
7 | 39/22 | Bezpieczny Wróblin - przebudowa ulicy Sołtysów | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 360000 | Miejski Zarząd Dróg | Zadanie przesunięte do realizacji na 2024 rok.
8 | 67/22 | Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 630000 | Wydział Inwestycji Miejskich | W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa. WIM pzrygotowuje wniosek o wycinkę drzew.
9 | 77/22 | Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 570000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Trwają prace budowlane.
10 | 8/22 | Renowacja fontanny - dzielnica generalska | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 180000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Realizacja zadania uzależniona od posiadanych środków.
BO 2023
11 | 15/23 | Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach - MAMY | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 537600 | Wydział Inwestycji Miejskich | Do czasu wyjaśnienia sytuacji i przejęcia na własność przez Gminę Opole nieruchomości na której planowana jest inwestycja, wystąpiła konieczność wstrzymania się od realizacji zadania.
12 | 45/23 | Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego "budowlani" w Opolu | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 350000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Projekt zrealizowano
13 | 56/23 | Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP 11 | DZIELNICOWE - REJON III (Chabry) | 170000 | Wydział Oświaty | Realizacja prac przeniesiona na wiosnę 2024 roku.
14 | 10/23 | Remont Alejek spacerowych na terenie parku osiedlowego | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 280000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Projekt zrealizowany
15 | 65/23 | Stworzenie strefy rekreacyjno-edukacyjnej na terenach zielonych PSP nr 15 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 120000 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu | Projekt zrealizowany
16 | 41/23 | Opole, promocja i ochrona zdrowia | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 300000 | Wydział Polityki Społecznej | Projekt zrealizowany
17 | 73/23 | "Jezioro Malina" Ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora Łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 650000 | Wydział Inwestycji Miejskich/Miejski Zarząd Dróg w Opolu | W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa. WIM pzrygotowuje wniosek o wycinkę drzew.
18 | 50/23 | Remont chodników wzdłuż ul. Solskiego i Londzina | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 590000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Projekt zrealizowany
19 | 2/23 | Remont i rewitalizacja boiska rekreacyjnego wraz z terenami przyległymi Katowicka/Dmowskiego/1-go Maja | DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 320000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | Projekt zrealizowany
20 | 66/23 | Montaż aktywnych przejść dla pieszych-bezpieczny pieszy | DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrze) | 140000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Projekt zrealizowany
21 | 71/23 | Przyjazny ogródek - to super zabawa i dla nas podstawa | DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze) | 94200 | Przedszkole Publiczne nr 43 w Opolu | Projekt zrealizowany
22 | 39/23 | Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 120000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Projekt zrealizowany
|  |  |  | 620000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | Z uwagi na zakres, zadanie zostało podzielone na II etapy. Etap I (wykonania ogrzewania) został zakończony w grudniu 2023r. Etap II zostanie wykonany w roku 2024 - zadanie wpisane do WPF
23 | 38/23 | Budowa placu zabaw przy PSP 30 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 298100 | Wydział Oświaty | Projekt zrealizowany
24 | 78/23 | Zaprojektuj z nami muzyczną przyszłość | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 50000 | Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu | Projekt zrealizowany
25 | 70/23 | Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu | OGÓLNOMIEJSKIE | 1300000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Zaadnie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji maj 2024 r. W związku z tym środki w kwocie 1 300 000 zł zostały przesunięte na 2024 rok.
26 | 17/23 | Budki lęgowe dla jerzyków naturalne odkomarzanie miasta | OGÓLNOMIEJSKIE | 10000 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | Projekt zrealizowany
27 | 28/23 | Plac Zabaw dla dorosłych | OGÓLNOMIEJSKIE | 100000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | Projekt zrealizowany
28 | 44/23 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435, ul. Niemodlińskiej w zakresie poszerzenia chodnika od działki nr 69/6 do działki nr 81/2 | OGÓLNOMIEJSKIE | 600100 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Projekt zrealizowany
29 | 42/23 | Opole, Promocja i ochrona Zrowia. Projekt dzielnicowy. | OGÓLNOMIEJSKIE | 50000 | Wydział Polityki Społecznej | Projekt zrealizowany