## aktualnie w realizacji
BUDŻET OBYWATELSKI 2024 REALIZACJA
L.P. | Nr projektu | Nazwa projektu | Dzielnica | Koszt projektu | Wydział realizujący projekt | Sprawozdanie BO za I kwartał 2024, stan na 31 marca 2024 r. (opis postępu prac)
BO 2020
1 | 77/20 | Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 500000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.
2 | 69/20 | Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 150000 | Wydział Sportu | Urząd Miasta wystąpił o zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych.
BO 2021
3 | 38/21 | Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 350 000 + 291 000 ze środków dzielnicowych | Wydział Inwestycji Miejskich | Realizacja zadania uzależniona od posiadanych środków.
4 | 30/21 | Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 530000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Trwają prace budowlane.
BO 2022
5 | 39/22 | Bezpieczny Wróblin - przebudowa ulicy Sołtysów | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 360000 | Miejski Zarząd Dróg | Ustalanie zakresu wykonania zadania.
6 | 67/22 | Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 630000 | Wydział Inwestycji Miejskich | WIM złorzył wniosek przetargowy w WZP.
7 | 77/22 | Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 570000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Trwają prace budowlane.
8 | 8/22 | Renowacja fontanny - dzielnica generalska | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 180000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Realizacja zadania uzależniona od posiadanych środków.
BO 2023
9 | 15/23 | Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach - MAMY | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 537600 | Wydział Inwestycji Miejskich | Do czasu wyjaśnienia sytuacji i przejęcia na własność przez Gminę Opole nieruchomości na której planowana jest inwestycja, wystąpiła konieczność wstrzymania się od realizacji zadania.
10 | 56/23 | Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP 11 | DZIELNICOWE - REJON III (Chabry) | 170000 | Wydział Oświaty | Ogłoszenie przetargu.
11 | 39/23 | Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 120000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Zadanie zrealizowane.
|  |  |  | 620000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | Z uwagi na zakres, zadanie zostało podzielone na II etapy. Etap I został zakończony w grudniu 2023r.W ramach zadania wykonano projekt adaptacji pomieszczeń na poddaszu na potrzeby uruchomienia świetlicy środowiskowej w budynku przy ul. Wrocławskiej 242, przeznaczonej dla dzieci, młodzieży i seniorów Dzielnicy XII. Wykonano roboty rozbiórkowe, docieplono dach. Etap II zostanie wykonany w roku 2024 - zadanie wpisane do WPF
12 | 73/23 | "Jezioro Malina" Ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora Łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 650000 | Wydział Inwestycji Miejskich/Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji listopad 2024 r., WIM złorzył wniosek przetargowy w WZP.
13 | 70/23 | Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu | OGÓLNOMIEJSKIE | 1300000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji maj 2024 r.
BO 2024
14 | 7/24 | Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 150000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Realizacja zadania w przygotowaniu.
|  |  |  | 500000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Planowany termin rozpoczęcia robót III kawrtał 2024 r.
15 | 95/24 | Kamionka Silesia | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 380000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Podczas spotkania z Wnioskodawcą, został ustalony szczegółowy zakres prac, podjęto decyzję o wykonaniu w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej. WIM przygotowuje opis przedmiotu zamówienia oraz wniosek o zakup wraz z załącznikami w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji.
16 | 61/24 | Wymiana pozostałej części ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON III (Chabry) | 180000 | Wydział Oświaty | Ogłoszenie przetargu.
17 | 82/24 | Stop betonozie - odbetonowanie i zazielenienie części dziedzińca przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 280000 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu | W 2020 r została przygotowana koncepcja zagospodarowania terenu przy PSP5 z OI. W 2022r wykonano remont schodów i kwietników pod zieleń. W m-cu lutym 20024 r odbyło spotkanie z Wydziałem Oświaty celem omówienia dokumentacji i harmonogramu prac w zakresie zagospodarowania dziedzińca szkoły.W m-cu marcu zaplanowano spotkanie z projektantem celem aktualizacji dokumentacji i kosztorysu. W m-cu marcu odbyło się spotkanie z projektantem na którym omówiono zmiany i aktualizacje projektu dziedzińca szkoły. Podpisano umowę z Pracownią Projektową "PROKON" na wprowadzenie zmian do istniejącej dokumentacji oraz opracowanie przedmiaru i kosztorysu.
18 | 71/24 | Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 109835 | Przedszkole Publiczne nr 4 w Opolu | Rozpoznanie rynku- wstępne poszukiwanie wykonawcy.
19 | 16/24 | Posadźmy las kieszonkowy na Malince | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 70000 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | Odbyło się spotkanie tut. Wydziału z przedstawicielami Rady Dzielnicy oraz wnioskodawcą projektu na terenie proejktowanego lasu. Aktualnie trwa opracowywanie koncepcji zgodnie z MPZP oraz zaleceniami Wnioskodawcy. W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie w celu zaakceptowania projektu. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie lasu kieszonkowego wraz z nasadzeniami.
20 | 58/24 | Jezioro Malina- Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 660000 | Wydział Inwestycji Miejskich | WIM złorzył wniosek przetargowy w WZP.
21 | 62/24 | Remont chodników wzdłuż ul. Londzina (dokończenie projektu z BO 2023) | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 600000 | Miejski Zarząd Dróg | Roboty budowlane w toku
22 | 85/24 | Plac Marzeń krainy odkrywców | DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 100000 | Przedszkole Publiczne nr 21 w Opolu | Przygotowanie do postępowania w ramach zamówień publicznych
23 | 30/24 | Wyłożenie kostką wjazdu na plac zabaw oraz wejścia do budynku wraz ze schodami w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 150000 | Przedszkole Publiczne nr 3 w Opolu | Zadanie nie zostało rozpoczęte
24 | 43/24 | Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze | DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze) | 160000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Realizacja zadania w przygotowaniu.
|  |  |  | 80000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Przygotowanie dokumentów do postępowania przetargowego na zakup i montaż zadaszonej wiaty rowerowej
25 | 37/24 | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 630000 | Wydział Oświaty | Przygotowywanie dokumentacji - c.d.
|  |  |  | 120000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Realizacja zadania w przygotowaniu.
26 | 31/24 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 600000 | Miejski Zarząd Dróg | Wybrano wykonawce inwestycji - Proteckt Building Łukasz Mikoda. Termin podpisania umowy 08.04.2024 r.
27 | 98/24 | Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt | OGÓLNOMIEJSKIE | 540000 | Ogród Zoologiczny w Opolu | Na terenie opolskiego Schroniska dla Bezdonych Zwierząt odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP w celu dokonania uzgodnień nt. prowadzonych robót w zakresie przedmiotowej inwestycji (przebudowa ogrodzenia zewnętrznego rozgraniczające teren schroniksa / PKP) i pozyskania mapy do celów projektowych i zgody na rozpoczęcie prac. Ponaddto odbyło się spotkanie z projektantem, który zapoznał się z zakresem prac i przedłożył ofertę cenową. (wykonania ogrodzenia, remontu posadzek w boksach i psich domkach, wykonanie dodatkowego biegalnika dla psów, remont schroniska kotów). Wszelkie uzgodnienia i oferta cenowa została przekazana do zaopiniowania autorom i wnioskodawcom "BO". Ponadto zostało zlecone uprawnionemu geodecie wykonanie mapy do celów projektowych terenu schroniska i terenu zamkniętego po stronie PKP (wzdłuż zewnętrznego ogrodzenia schroniska)
28 | 104/24 | Park Nauki i Rekreacji | OGÓLNOMIEJSKIE | 1006036 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 w Opolu | Na etapie przygotowania do ogłoszenia przetargu.
29 | 14/24 | Remont alejek w parku osiedlowym | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 289129 | Wydział Inwestycji Miejskich | W ramach postępowania przetargowego nie został wyłoniony Wykonawca, ze względu na niewystarczającą ilośc środków, procedura przetargowa zostanie powtórzona.
30 | 64/24 | Budowa ogólnodostępnego rekreacyjnego placu zabaw na świeżym powietrzu | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 150000 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu | Wyłoniony wykonawca projektuje lokalizację urządzeń na wyznaczonym terenie inwestycji.
31 | 42/24 | Legalne murale-duma Opola | OGÓLNOMIEJSKIE | 45000 | Wydział Promocji | Projekt muralu już powstał, jednak czekamy na jego akceptację.

## Arkusz1
150000
500000
380000
180000
280000
109835
70000
660000
600000
100000
150000
160000
80000
630000
120000
600000
540000
1 006 036
289 129
150 000
45 000