## aktualnie w realizacji
BUDŻET OBYWATELSKI 2024 REALIZACJA
L.P. | Nr projektu | Nazwa projektu | Dzielnica | Koszt projektu | Wydział realizujący projekt | Sprawozdanie BO za II kwartał 2024, stan na 30 czerwca 2024 r. (opis postępu prac)
BO 2020
1 | 77/20 | Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 500000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.
2 | 69/20 | Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 150000 | Wydział Sportu | Zadanie zakończono
BO 2021
3 | 38/21 | Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 350 000 + 291 000 ze środków dzielnicowych | Wydział Inwestycji Miejskich | Realizacja zadania uzależniona od posiadanych środków.
4 | 30/21 | Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 530000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Trwają prace budowlane.
BO 2022
5 | 39/22 | Bezpieczny Wróblin - przebudowa ulicy Sołtysów | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 360000 | Miejski Zarząd Dróg | Został zmieniony zakres zadania na "Bezpieczny Wróblin - remont ulicy Sołtysów"
6 | 67/22 | Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 630000 | Wydział Inwestycji Miejskich | W ramach postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa.
7 | 77/22 | Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 570000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Trwają prace budowlane.
8 | 8/22 | Renowacja fontanny - dzielnica generalska | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 180000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Realizacja zadania uzależniona od posiadanych środków.
BO 2023
9 | 15/23 | Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach - MAMY | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 537600 | Wydział Inwestycji Miejskich | Do czasu wyjaśnienia sytuacji i przejęcia na własność przez Gminę Opole nieruchomości na której planowana jest inwestycja, wystąpiła konieczność wstrzymania się od realizacji zadania.
10 | 56/23 | Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP 11 | DZIELNICOWE - REJON III (Chabry) | 170000 | Wydział Oświaty | Przekazanie placu budowy
11 | 39/23 | Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 120000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Zadanie zakończono
|  |  |  | 620000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | Trwają procedury odbiorowe poszczególnych robót.
12 | 73/23 | "Jezioro Malina" Ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora Łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 650000 | Wydział Inwestycji Miejskich/Miejski Zarząd Dróg w Opolu | W ramach postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa. MZD: Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji listopad 2024 r.
13 | 70/23 | Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu | OGÓLNOMIEJSKIE | 1300000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji wrzesień 2024 r.
BO 2024
14 | 7/24 | Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 150000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Realizacja zadania w przygotowaniu.
|  |  |  | 500000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Planowany termin rozpoczęcia robót III kawrtał 2024 r.
15 | 95/24 | Kamionka Silesia | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 380000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Został wyłoniony wykonawca dokumentacji w zakresie zagospodarowania terenu, z którym zostanie podpisana umowa.
16 | 61/24 | Wymiana pozostałej części ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON III (Chabry) | 180000 | Wydział Oświaty | Przekazanie placu budowy
17 | 82/24 | Stop betonozie - odbetonowanie i zazielenienie części dziedzińca przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 280000 | Wydział Oświaty | Otrzymano dokumentację projektową. Przygotowania do dalszych etapów realizacji projektu
18 | 71/24 | Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 109835 | Przedszkole Publiczne nr 4 w Opolu | Zbieranie informacji od różnych wykonawców- ceny urządzeń, możliwości umieszczenia ich na placu przedszkolnym itp.; przygotowanie przez CUW szczegółowego zamówienia dla ewentualnych wykonawców
19 | 16/24 | Posadźmy las kieszonkowy na Malince | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 70000 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | W ciągu miesiąca sporządzono projekt Umowy przetargowej na las kieszonkowy, oraz przystąpiono do prac nad wnioskiem o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania
20 | 58/24 | Jezioro Malina- Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 660000 | Wydział Inwestycji Miejskich | W ramach postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa.
21 | 62/24 | Remont chodników wzdłuż ul. Londzina (dokończenie projektu z BO 2023) | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 600000 | Miejski Zarząd Dróg | Zadanie zakończone
22 | 85/24 | Plac Marzeń krainy odkrywców | DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 100000 | Przedszkole Publiczne nr 21 w Opolu | w trakcie wyboru wykonawcy
23 | 30/24 | Wyłożenie kostką wjazdu na plac zabaw oraz wejścia do budynku wraz ze schodami w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 150000 | Przedszkole Publiczne nr 3 w Opolu | zadanie jest w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie lipiec 2024
24 | 43/24 | Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze | DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze) | 160000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Realizacja zadania w przygotowaniu.
|  |  |  | 80000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Zakup i montaż zadaszonej wiaty rowerowej - zadanie w trakcie realizacji, Planowany termin wykonania nasadzeń III kawrtał 2024 r.
25 | 37/24 | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 630000 | Wydział Oświaty | dalsze procedowanie
|  |  |  | 120000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Realizacja zadania w przygotowaniu.
26 | 31/24 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 600000 | Miejski Zarząd Dróg | Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji sierpień 2024 r.
27 | 98/24 | Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt | OGÓLNOMIEJSKIE | 540000 | Ogród Zoologiczny w Opolu | Spotkanie robocze z projektantem w celu uzgodnienia szczegółow i przyjęcia rozwiązań projektowych.
28 | 104/24 | Park Nauki i Rekreacji | OGÓLNOMIEJSKIE | 1006036 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 w Opolu | Ogłoszono po raz kolejny przetarg . Zbieranie ofert
29 | 14/24 | Remont alejek w parku osiedlowym | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 289129 | Wydział Inwestycji Miejskich | Kolejne, trzecie postępowanie przetargowe nie przyniosło wyłonienia wykonawcy. Trwają prace związane ze znalezieniem wykonawcy, który podejmie się realizacji zadania w trybie zamówienia z wolnej ręki.
30 | 64/24 | Budowa ogólnodostępnego rekreacyjnego placu zabaw na świeżym powietrzu | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 150000 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu | W dniu 12.06.2024 r. wykonawca złożył "zgłoszenie" wraz z niezbędnymi dokumentami wykonania rekreacyjnego placu zabaw. W wdniu 25.06.2024 r. otrzymano zaświadczenie o braku przeciowskazań do budowy.
31 | 42/24 | Legalne murale-duma Opola | OGÓLNOMIEJSKIE | 45000 | Wydział Promocji | Projekt zakończono

## Arkusz1
150000
500000
380000
180000
280000
109835
70000
660000
600000
100000
150000
160000
80000
630000
120000
600000
540000
1 006 036
289 129
150 000
45 000