## aktualnie w realizacji
BUDŻET OBYWATELSKI 2024 REALIZACJA
L.P. | Nr projektu | Nazwa projektu | Dzielnica | Koszt projektu | Wydział realizujący projekt | Sprawozdanie BO za IV kwartał 2024, stan na 31 grudnia 2024 r. (opis postępu prac)
BO 2020
1 | 77/20 | Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 500000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.
2 | 69/20 | Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 150000 | Wydział Sportu | Zadanie zakończono
BO 2021
3 | 38/21 | Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 350 000 + 291 000 ze środków dzielnicowych | Wydział Inwestycji Miejskich | W ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej, została podpisana umowa na prace projektowe, Wykonawca wykonał projekt zgodny z zawartą umową uzyskano pozwolenie na rozbiórkę, pozwolenie na budowę oświetlenia i zasilania terenu oraz pozwolenie na budowę placu zabaw wraz zagospodarowaniem terenu, ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ograniczonym zakresie w stosunku projektu pierwotnego, w ramach przetargu został wyłoniony Wykonawca, który zrezygnował z podpisania umowy, wybrano kolejnego Wykonawcę, trwają prace związane z podpisaniem umowy.
4 | 30/21 | Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 530000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Zadanie zakończono
BO 2022
5 | 39/22 | Bezpieczny Wróblin - przebudowa ulicy Sołtysów | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 360000 | Miejski Zarząd Dróg | Zadanie zakończono
6 | 67/22 | Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 630000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Została podpisana umowa, prace projektowe i roboty budowlane, w ramach podpisanej umowy na wykonanie oświetlenia ścieżki w trybie zaprojektuj-wybuduj zostały zakonczone. Rozpoczeto procedure odbiorową.
7 | 77/22 | Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 570000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Zadanie zakończono
8 | 8/22 | Renowacja fontanny - dzielnica generalska | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 180000 | Wydział Inwestycji Miejskich | W ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej, została podpisana umowa na prace projektowe, Wykonawca wykonał projekt zgodny z zawartą umową i uzyskał pozwolenie na budowę. Ze wzgledu na zmiane zakresu zadania dokonano aktualizacji projektu, trwa zmian pozwolenia na budowę. Realizacja zadania uzależniona od posiadanych środków.
BO 2023
9 | 15/23 | Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach - MAMY | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 537600 | Wydział Inwestycji Miejskich | Zadanie przeniesione do realizacji na 2025
10 | 56/23 | Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP 11 | DZIELNICOWE - REJON III (Chabry) | 170000 | Wydział Oświaty | w trakcie realizacji
11 | 39/23 | Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 120000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Zadanie zakończono
|  |  |  | 620000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | Zadanie zakończono
12 | 73/23 | "Jezioro Malina" Ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora Łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 650000 | Wydział Inwestycji Miejskich/Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Została podpisana umowa, prace projektowe i roboty budowlane, w ramach podpisanej umowy na wykonanie oświetlenia ścieżki w trybie zaprojektuj-wybuduj zostały zakonczone. Rozpoczeto procedure odbiorową.
13 | 70/23 | Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu | OGÓLNOMIEJSKIE | 1300000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Zakończono opracowanie dokumentacj projektowej. Pozostałą kwotę 1 287 970 zł przesunieęo na 2025 r., w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.
BO 2024
14 | 7/24 | Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 150000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Zadanie oczekuje na realizację Budowa oswietlenia ulicy musi być poprzedzona przyjajmniej projektem technicznym ulicy. Aktualnie wybudowane inne sieci infrastruktuktury technicznej oraz brak projektu drogi uniemozliwia racjonalne zaprojektowanie oświetlenia ulicznego.
|  |  |  | 500000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Zadanie zakończono
15 | 95/24 | Kamionka Silesia | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 380000 | Wydział Inwestycji Miejskich | W ramach procedury wewnętrznej został wybrany wykonawca dokumentaji projektowej zagospodarowania terenu, wykonania miejsc postojowych, montażu małej architektury oraz lamp solarnych. Trwają prace projektowe.
16 | 61/24 | Wymiana pozostałej części ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON III (Chabry) | 180000 | Wydział Oświaty | w trakcie realizacji
17 | 82/24 | Stop betonozie - odbetonowanie i zazielenienie części dziedzińca przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 280000 | Wydział Oświaty | w trakcie realizacji
18 | 71/24 | Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 109835 | Przedszkole Publiczne nr 4 w Opolu | Projekt zakończono
19 | 16/24 | Posadźmy las kieszonkowy na Malince | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 70000 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | W 2024 roku zostały przeprowadzone dwa przetargi na wykonanie zadania. W żadnym z nich nie wyłoniono Wykonawcy, w związku z czym zadanie zostało przeniesione do ponownego rozpatrzenia na rok 2025.
20 | 58/24 | Jezioro Malina- Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 660000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Została podpisana umowa, prace projektowe i roboty budowlane, w ramach podpisanej umowy na wykonanie oświetlenia ścieżki w trybie zaprojektuj-wybuduj zostały zakonczone. Rozpoczeto procedure odbiorową.
21 | 62/24 | Remont chodników wzdłuż ul. Londzina (dokończenie projektu z BO 2023) | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 600000 | Miejski Zarząd Dróg | Projekt zakończono
22 | 85/24 | Plac Marzeń krainy odkrywców | DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 100000 | Przedszkole Publiczne nr 21 w Opolu | Projekt zakończono
23 | 30/24 | Wyłożenie kostką wjazdu na plac zabaw oraz wejścia do budynku wraz ze schodami w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 150000 | Przedszkole Publiczne nr 3 w Opolu | Projekt zakończono
24 | 43/24 | Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze | DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze) | 160000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Zadanie oczekuje na realizację Po wybudowaniu przez TAURON Dystrybucja S.A. zasilania energetycznego zaprojektowanego oświetlenia, będzie możliwe rozpoczęcie budowy oświetlenia ulicy Kurpiowskiej.
|  |  |  | 80000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Projekt zakończono
25 | 37/24 | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 630000 | Wydział Oświaty | W ramach procedury wewnętrznej wybrany został wykonawca dokumentacji dotyczącej przebudowy dachu na PSP nr 32 w Opolu, został wykonany projekt zgodnie z umową. Zadanie oczekuje na realizację
|  |  |  | 120000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Zadanie oczekuje na realizację Wymagana jest aktualizacja kosztorysu zadania. Po aktualizacji kosztorysu zostanie wszczęta procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy
26 | 31/24 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 600000 | Miejski Zarząd Dróg | Zakończono roboty budowlane dla pierwszej części chodnika. W 2025 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy następnej części chodnika.
27 | 98/24 | Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt | OGÓLNOMIEJSKIE | 540000 | Ogród Zoologiczny w Opolu | Na terenie opolskiego Schroniska dla Bezdonych Zwierząt odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP w celu dokonania uzgodnień nt. prowadzonych robót w zakresie przedmiotowej inwestycji (przebudowa ogrodzenia zewnętrznego rozgraniczające teren schroniksa / PKP) i pozyskania mapy do celów projektowych i zgody na rozpoczęcie prac. Ponaddto odbyło się spotkanie z projektantem, który zapoznał się z zakresem prac i przedłożył ofertę cenową. (wykonania ogrodzenia, remontu posadzek w boksach i psich domkach, wykonanie dodatkowego biegalnika dla psów, remont schroniska kotów). Wszelkie uzgodnienia i oferta cenowa została przekazana do zaopiniowania autorom i wnioskodawcom "BO". Ponadto zostało zlecone uprawnionemu geodecie wykonanie mapy do celów projektowych terenu schroniska i terenu zamkniętego po stronie PKP (wzdłuż zewnętrznego ogrodzenia schroniska). Dnia 29.04.2024 r. Zlecono wykonanie prac projektowych na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu w zakresie: Projekt remontu posadzek w 22 budynkach – kojcach dla psów, Projekt remontu pieszego ciągu komunikacyjnego o długości ok. 65m, zlokalizowanego wzdłuż z granicą działki ew. nr 229 i 269 obręb Nowa Wieś Królewska, Projekt przebudowy powierzchni utwardzonych w rejonie budynków schroniska o powierzchni około 100 m2, Projekt ogrodzenia dodatkowego boksu o powierzchni około 80 m wraz z ciągiem pieszym w rejonie granicy z działką ew. nr 204 obręb Nowa Wieś Królewska. Inwestor oczekuje na otrzymanie mapy do celów projektowych terenu zamkniętego PKP (uprawniony geodeta nadzoruje zakres prac w tym przedmiocie sprawy). Pranowany termin otrzymania ww. projektu przypadan na dzień 08.06.2024 r. Odbyło się spotkanie robocze z projektantem w celu uzgodnienia szczegółow i przyjęcia rozwiązań projektowych. Wysłano do: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, PKP Telkol Sp. Zo.o. we Wrocławiu, TK Telekom Sp Zo.o. w Warszawie, PGE Energetyka Kolejowa S.A. we Wrocławiu dokumentacje projektową, celem uzgodnienia i uzyskania zgody na wykonywanie prac remontowych od strony PKP. Po uzyskaniu zgody, zostanie wyłoniony wykonawca w drodze postępowania zam. publ. Została przygotowana specyfikacja zmówienia. Uzyskano wszelkie uzgodnienia z PKP. Wykonano postępowaie z zakresu pzp. Ze względu na brak ofert, postępowanie będzie powtórzone w miesiącu styczeń 2025 r.
28 | 104/24 | Park Nauki i Rekreacji | OGÓLNOMIEJSKIE | 1006036 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 w Opolu | podpisanie protokołu odbioru przebudowy placu zabaw
29 | 14/24 | Remont alejek w parku osiedlowym | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 289129 | Wydział Inwestycji Miejskich | Kolejne, trzecie postępowanie przetargowe nie przyniosło wyłonienia wykonawcy. Nie udało się również znaleźć wykonawcy, który podejmie się realizacji zadania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zadanie zostanie przeniesione do realizacji w 2025 r.
30 | 64/24 | Budowa ogólnodostępnego rekreacyjnego placu zabaw na świeżym powietrzu | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 150000 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu | Projekt zakończono
31 | 42/24 | Legalne murale-duma Opola | OGÓLNOMIEJSKIE | 45000 | Wydział Promocji | Projekt zakończono

## Arkusz1
150000
500000
380000
180000
280000
109835
70000
660000
600000
100000
150000
160000
80000
630000
120000
600000
540000
1 006 036
289 129
150 000
45 000