## aktualnie w realizacji
BUDŻET OBYWATELSKI 2025 REALIZACJA
L.P. | Nr projektu | Nazwa projektu | Dzielnica | Koszt projektu | Wydział realizujący projekt | Sprawozdanie BO za I kwartał 2025, stan na 31 marca 2025 r. (opis postępu prac)
BO 2020
1 | 77/20 | Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 500000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.
BO 2021
2 | 38/21 | Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 350 000 + 291 000 ze środków dzielnicowych | Wydział Inwestycji Miejskich | W ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej, podpisano umowę, Wykonawca wykonał projekt zgodny z zawartą umową uzyskano pozwolenia na roboty budowlane. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ograniczonym zakresie w stosunku projektu pierwotnego, w ramach przetargu został wyłoniony Wykonawca, który zrezygnował z podpisania umowy, wybrano kolejnego Wykonawcę, podpisana została umowa i przekazano plac budowy. Trwają prace budowlane.
BO 2022
3 | 67/22 | Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 630000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Zadanie zakończono
4 | 8/22 | Renowacja fontanny - dzielnica generalska | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 180000 | Wydział Inwestycji Miejskich | W ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej, została podpisana umowa na prace projektowe, Wykonawca wykonał projekt zgodny z zawartą umową i uzyskał pozwolenie na budowę. Ze wzgledu na zmiane zakresu zadania dokonano aktualizacji projektu, trwa zmian pozwolenia na budowę. Realizacja zadania uzależniona od posiadanych środków.
BO 2023
5 | 15/23 | Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach - MAMY | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 537600 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | Przygotowywana jest umowa z Gminą Dobrzeń Wielki, której zawarcie jest konieczne przed przystąpieniem do realizacji zadania.
6 | 56/23 | Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP 11 | DZIELNICOWE - REJON III (Chabry) | 170000 | Wydział Oświaty | Projekt zrealizowany
7 | 73/23 | "Jezioro Malina" Ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora Łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 650000 | Wydział Inwestycji Miejskich/Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Projekt zrealizowany
8 | 70/23 | Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu | OGÓLNOMIEJSKIE | 1300000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Realizacja inwestycji w ramach zadania Bezpieczy transport w Aglomeracji Opolskej
BO 2024
9 | 7/24 | Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 150000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | W planowane jest wystapienie do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie Warunków Przyłaczenia (Wp)
|  |  |  | 500000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Projekt zrealizowany
10 | 95/24 | Kamionka Silesia | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 380000 | Wydział Inwestycji Miejskich | W ramach procedury wewnętrznej został wybrany wykonawca dokumentaji projektowej zagospodarowania terenu, wykonania miejsc postojowych, montażu małej architektury oraz lamp solarnych. Trwają prace projektowe.
11 | 61/24 | Wymiana pozostałej części ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON III (Chabry) | 180000 | Wydział Oświaty | Projekt zrealizowany
12 | 82/24 | Stop betonozie - odbetonowanie i zazielenienie części dziedzińca przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 280000 | Wydział Oświaty | Projekt zrealizowany
13 | 16/24 | Posadźmy las kieszonkowy na Malince | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 70000 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | Wniosek przetargowy na zadanie pn. "Posadźmy las kieszonkowy na Malince" został przekazany do Wydziału Zamówień Publicznych, który to ponownie ogłosi przetarg na wykonanie danego zadania.
14 | 58/24 | Jezioro Malina- Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 660000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Projekt zrealizowany
15 | 43/24 | Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze | DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze) | 160000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Opracowano i złożono wniosek o przeprowadzenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy
|  |  |  | 80000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Projekt zrealizowany
16 | 37/24 | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 630000 | Wydział Inwestycji Miejskich | W ramach procedury wewnętrznej wybrany został wykonawca dokumentacji dotyczącej przebudowy dachu na PSP nr 32 w Opolu, został wykonany projekt zgodnie z umową. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.
|  |  |  | 120000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Opracowano i złożono wniosek o przeprowadzenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy
17 | 31/24 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 600000 | Miejski Zarząd Dróg | Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji sierpień 2025 r.
18 | 98/24 | Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt | OGÓLNOMIEJSKIE | 540000 | Ogród Zoologiczny w Opolu | W dniu 03.03.2025 r. podpisano umowy z Przedsiębiorstwem handlowo - usługowo - produkcyjnym "TOKAREX" Jerzy Tokarczyk o nr: 24_DTG_2025 z dnia 03.03.2025 r. dot. ogrodzenia terenu na dł. 120 m., 25_DTG_2025 z dnia 03.03.2025 r. dot. ogrodzenia dodatkowego boksu o pow. 80 m., 26_DTG_2025 z dnia 03.03.2025 r. dot. przebudowy pow. utwardzonych w rej. bud. schroniska. Trwa wykonanie umów.
19 | 14/24 | Remont alejek w parku osiedlowym | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 289129 | Wydział Inwestycji Miejskich | Kolejne, trzecie postępowanie przetargowe nie przyniosło wyłonienia wykonawcy. Nie udało się również znaleźć wykonawcy, który podejmie się realizacji zadania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wyłoniony został Wykonawca, trwają prace związane z podpisaniem umowy.
BO 2025
20 | 35/25 | Wąsolandia - nowoczesny plac zabaw dla dzieci, który powstanie w 2025 roku przy Sali Wiejskiej w Czarnowąsach | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 689840 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | Zawrto umowę na wykonanie programu funkcjonolno - użytkowego
21 | 44/25 | Radosny zakątek - modernizacja placu zabaw przy PP nr 26 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON III (Chabry) | 158000 | Przedszkole Publiczne nr 26 w Opolu | Prace projektowe na finiszu, przygotowane zapytanie ofertowe do firm.
22 | 10/25 | Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 300000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Wyłoniony został Wykonawca, trwają prace związane z podpisaniem umowy.
23 | 20/25 | Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w strefie wypoczynku oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 210000 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu | W trakcie postępowania- zamówienie o ogloszeniu na roboty budowalane 2025/BZP/00130532/02/P. Termin składania ofert - kwiecień 2025r.
24 | 79/25 | Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap – projekt) | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 700000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczengo
25 | 43/25 | Remont boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 24 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 650000 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu | Trwa dokładne szacowanie kosztów, przygotowanie inwentaryzacji do PFU.
26 | 48/25 | Odkrywczy Plac Zabaw: Nauka i Rekreacja przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 329952.31 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu | Trwają prace projektowe i przygotowawcze do realizacji projektu
27 | 29/25 | Kreatywnie czas spędzamy - Aktywni Opolanie | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 50000 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu | 1.Stworzenie i podpisanie umowy na zakup Smovey 2.Zakup Smovey 3. Rozeznanie na rynku w celu zakupu głośnika i puzzli
28 | 6/25 | Miejsce do gier sportowych w pickleball/tenis/badminton/rolki /wrotki/ piłka nożna/ ręczna/unihokej/koszykówka/siatkówka | DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrze) | 100000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Trwa przygotowanie dokumentów potrzebnych do umieszczenia ogłoszenia na platformie zakupowej.
29 | 67/25 | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Modernizacja obejścia PSP nr 32, | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 160000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Trwa przygotowanie dokumentów potrzebnych do umieszczenia ogłoszenia na platformie zakupowej w celu wyłonienia Wykonawcy dokumetacji PFU dla przedmiotowego zadania.
|  | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII- Modernizacja kuchni w PP nr 62, |  | 100000 | Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu | Rozmowy negocjacyjne z 2 firmami, które mają przeprowadzić remont (modernizacja kuchni), rozmowy negocjacyjne w sprawie zamówienia wyposażenia i pieca elektrycznego oraz płyty indukcyjnej (firma AZ-GASTRO) - remont zaplanowany na miesiąc SIERPIEŃ (przedszkole ma przerwę wakacyjną)
|  | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII- Modernizacja placu zabaw przy PP nr 62, |  | 80000 | Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu | Rozmowy negocjacyjne z 2 firmami: plan modernizacji placu zabaw, ceny doposażenia i uzupełnienia placu zabaw o dodatkowe elementy do zabawy, ławeczki, mała wiata z zadaszeniem
|  | Wielofunkcyjne boisko dzielnicowe, |  | 170000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Trwa przygotowanie dokumentów potrzebnych do umieszczenia ogłoszenia na platformie zakupowej.
|  | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII- Parking przy ul. Nad Stawem, |  | 190000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Trwa przygotowanie dokumentów potrzebnych do umieszczenia ogłoszenia na platformie zakupowej.
|  | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII- Kuchnia dzielnicowa |  | 50000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | Trwają ustalenia zakresu prac do wykonania z wnioskodawcą.
30 | 73/25 | Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu – Etap 1 | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 600000 | Wydział Inwestycji Miejskich | W trakcie zwiększenia potrzebnych funduszy na realizację remontu dachu i przygotowywania dokumentacji przetargowej.
31 | 74/25 | Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudzicach | OGÓLNOMIEJSKIE | 1500000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Planowany termin realizacji III kwartał 2025 r.
32 | 4/25 | Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 650000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Przeprowadzono konsultacje z wnioskodawcą w zakeresie realizacji zadania oraz rozpoczeto przygotowania dot. postepowania o udzielenia zamówienia w zakresie. sporządzenia dokumentackji projektowej dla przedmiotowego zadania
33 | 76/25 | Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu" | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 470000 | Wydział Inwestycji Miejskich | W trakcie określania zakresu zadania, przygotowywania dokumentacji przetargowej na wykonanie projektu technicznego.
34 | 69/25 | Bezpieczne przejścia dla pieszych | OGÓLNOMIEJSKIE | 142207.69 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Ustalanie lokalizacji, planowany termin rozpoczęcia prac druga połowa kwietnia