## aktualnie w realizacji
BUDŻET OBYWATELSKI 2026 REALIZACJA
L.P. | Nr projektu | Nazwa projektu | Dzielnica | Koszt projektu | Wydział realizujący projekt | Sprawozdanie BO za I kwartał 2026, stan na 31 marca 2026 r. (opis postępu prac)
BO 2020
1 | 77/20 | Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 500000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.
BO 2022
2 | 8/22 | Renowacja fontanny - dzielnica generalska | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 180000 | Wydział Inwestycji Miejskich | W ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej, została podpisana umowa na prace projektowe, Wykonawca wykonał projekt zgodny z zawartą umową i uzyskał pozwolenie na budowę. Ze wzgledu na zmiane zakresu zadania dokonano aktualizacji projektu, uaktualniono pozwolenie na budowę. Realizacja zadania uzależniona od posiadanych środków. Zadanie ze względu na krótki okres realizacji wykonania zadania w roku bieżącym wpisane do WPF z realizacją w 2026r. Trwają prace przygotowawcze do procedury przetargowej na roboty budowlane Uaktualniono warunki techniczne przyłączenia mediów WiK i Tauron.
BO 2023
3 | 70/23 | Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu | OGÓLNOMIEJSKIE | 1300000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Kontynuacja robót budowlanych w ramach postępowania "Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskej" (etap 4) w zakresie: Część 1 „Budowa odcinka drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Częstochowskiej” Planowany termin zakończenia realizacji zadania kwiecień 2026 r.
BO 2024
4 | 7/24 | Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 150000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Rozpoczęto przygotowania do zlecenia dokumentacji wykonawczej
5 | 95/24 | Kamionka Silesia | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 380000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Zadanie zostało wpisane do WPF z realizacją w 2026r. Zostały zaktualizowane kosztorysy, sporządzono draft umowy oraz wniosku o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego. Postępowanie zostało tymczasowo zawieszone z uwagi na konieczność wydania nowych warunków zabudowy. Wniosek w tej sprawie jest złożony w Wydziale Architektury i Budownictwa. Po uzyskaniu nowych warunków zostaną wprowadzone zmiany do dokumenmtacji projketowej.
6 | 43/24 | Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze | DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze) | 160000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Na budowę oświetlenia ulicy Kurpiowskiej zostanie ogłoszony nowy przetarg
7 | 31/24 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 600000 | Miejski Zarząd Dróg | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Na zadaniu pozostała kwota 61 438 zł.
8 | 98/24 | Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt | OGÓLNOMIEJSKIE | 540000 | Ogród Zoologiczny w Opolu | Umowa 3/DTG/2026, F/1/1/26 - remont posadzki w pomieszczeniachdla psów, naprawa uszkodzeń i ubytków w płytkach gresowych, kwota 9 996,44 zł.
9 | 37/24 | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 120000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Na budowę oświetlenia ulicy Nad Stawem zostanie ogłoszony nowy przetarg
BO 2025
10 | 79/25 | Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap – projekt) | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 700000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji listopad 2026 r.
11 | 67/25 | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Modernizacja obejścia PSP nr 32, | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 160000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Zadanie zostało wpisane do WPF z realizacją w 2026r. Obecnie prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej są na końcowym etapie i w kwietniu planowane jest ogłoszenie przetargu.
|  | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII- Parking przy ul. Nad Stawem, |  | 190000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej. Po sporządzeniu dokumentacji technicznej zostaną określone koszty realizacji zadania. Z uwagi na krótki okres realizacji wykonania zadania w roku 2025, zadanie zostało wpisane do WPF z realizacją w 2026r.
12 | 73/25 | Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu – Etap 1 | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 600000 | Wydział Inwestycji Miejskich | W trakcie zwiększenia potrzebnych funduszy. Budowa nowego segmentu szkoły. Zadanie zostało wpisane do WPF z realizacją w 2026r. W dalszym ciągu trwa procedura wykupu działek przez GNK i ustalanie własności.
13 | 74/25 | Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudzicach | OGÓLNOMIEJSKIE | 1500000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Kontynuacja robót budowlanych. Planowany termin realizacji zadania sierpień 2026 r.
14 | 4/25 | Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 650000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Ogłoszono przetrad na wyłonienie Wykonawcy
15 | 76/25 | Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu" | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 470000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Zostanie zlecone opracowanie dokumentacji technicznej na projekt budowlany dla tego zadania. Zadanie zostało wpisane do WPF z realizacją w 2026r. Trwa analiza potrzeb i możliwości terenu objetego inwestycją oraz kontynuowane są prace w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego.
BO 2026
16 | 78/26 | Wąsolandia 2.0 druga część budowy placu zabaw przy ul. Wolności 91 oraz stojaków na rowery dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 25500 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 w Opolu | Porównywanie ofert, ustalanie szczegółów.
|  |  |  | 704500 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | Zawarto umowę na wykonanie prac.
17 | 91/26 | Mini arena przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Opolu - utworzenie boiska wielofunkcyjnego z powierzchnią polipropylenową | DZIELNICOWE - REJON III (Chabry) | 159000 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 w Opolu | Przygotowanie dokumentacji do postępowania
18 | 40/26 | Zielony dziedziniec przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 320000 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu | W 2020 r została przygotowana koncepcja zagospodarowania terenu przy PSP5 z OI. W 2022r i 20024r wykonano remont schodów oraz górnej czeci dzińca. W miesiącumarcym podczas spotkania z architektem ustalono kolejny zakres prac. W miesiący kwietniu architekt ma przygotować dokumnetacje opisową do zakresu prac wraz z przedmiarem oraz kosztorysem.
19 | 68/26 | Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 295000 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu | Zlecono wykonanie projektu z kosztorysem
20 | 63/26 | Modernizacja terenów rekreacyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Opolu połączona z budowa oświetlenia przy Jeziorze Malina i planowanej ścieżce łączącej Grudzice z Maliną (740 000 zł) | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 588000 | Wydział Inwestycji Miejskich | W 2025r. odbyła się wizja lokalna w terenie z udziałem przedstawicieli WIM UM Opola i Radą Dzielnicy. Trwa przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej do rozpoczęcia postępowania przetargowego. Został złożony wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia do Wydziału Zamówień Publicznych, jednak został on cofniety ze wzgledu na braki formalno-prawne. Obecnie są wprowadzane zmiany zapisów umowy oraz trwa aktualizowanie wniosku.
|  |  |  | 152000 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Opolu | Aktualnie placówka jest na etapie wyboru najkorzystniejszych ofert.
21 | 41/26 | Przebudowa chodników w dzielnicy Nowa Wieś Królewska | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 670000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Przygotowanie dokumentacji do postępowania
22 | 61/26 | Retoping nawierzchni boiska wraz z wykonaniem dojazdu do boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 349478 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu | Trwają prace przygotowawcze
23 | 67/26 | Zielone Nadodrze - nasadzenia dużych drzew w miejsce wyciętych | DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrze) | 126000 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | W dniu 20.03.2026 r. WOŚiR wraz z Radą Dzielnicy X przeprowadzili spotkanie, na którym zatwierdzono zaproponowane rozmieszczenie dużych drzew oraz roślin uzupełniających (tereny zielone MZD, MZLK i WOŚiR, zgodność potwierdzona przez jednostki). Rozpoczęto prace nad wnioskiem przetargowym.
24 | 93/26 | Równym chodnikiem przez zielone Dambonia | DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze) | 240000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Planowanym termin rozpoczęcia prac remotowych II kwartał 2026 r.
25 | 74/26 | Poprawa jakości życia w dzielnicy XII (830 000 zł) | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 320000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Ogłoszono przetarg na realizację zadania "Budowa przejścia dla pieszych na ul. Opolskiej"
|  |  |  | 220000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Planowanym termin rozpoczęcia prac remotowych III kwartał 2026 r.
|  |  |  | 115000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | Trwają ustalenia zakresu prac do wykonania z wnioskodawcą.
|  |  |  | 175000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | W związku z kwestią dotyczącą doposażenia istniejącego terenu w nowe elementy małej architektury wskazane będzie najprawdopodobniej w pierwszej kolejności wyłonienie Wykonawcy do opracowania dokumentacji zagospodarowania terenu, celem przedłożenia stosownego Zgłoszenia wykonywania planowanych robót do Wydziału Architektury i Budownictwa UM Opola wraz z uzyskaniem wymaganego przepisami stanowiska WAiB UM Opola.
26 | 84/26 | Kącik sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 70000 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Opolu | PSP nr 30 w Opolu zaprosiła do składania ofert ,propozycji cenowych na wykonanie zadania "Kącik Sportowo-rekreacyjny przy PSP nr 30 w Opolu ul. Nyska 1 A 45-940 Opole
27 | 92/26 | Windą przez tory do lekarza - likwidacja barier - pomocnie dla wszystkich łączymy dzielnice Zaodrze i Szczepanowice | OGÓLNOMIEJSKIE | 1915522 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Przygotowanie dokumentacji do postępowania
28 | 13/26 | Zielone Przestrzenie – Przyjazne Podwórka i Skwery dla Mieszkańców | OGÓLNOMIEJSKIE | 1455000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | Trwają ustalenia zakresu prac do wykonania z wnioskodawcą.
29 | 49/26 | Bezpieczne przejścia dla pieszych | OGÓLNOMIEJSKIE | 200000 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | Planowanym termin rozpoczęcia prac II kwartał 2026 r.